## 济南市口腔医院设备信息化建设
附件1
市级预算项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
主管部门（盖章）： | [8 empty] | 单位：万元
项目名称 |  | 济南市口腔医院设备信息化建设 |  |  | 主管部门 | 济南市卫生健康委员会
项目实施单位 |  | 济南市口腔医院 |  |  | 项目负责人 | 孙咸江 |  | 联系电话 | 86261902
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  | 年度总体目标完成情况综述
|  | 深入推进“文明医院、便民医院、放心医院、高校医院”建设，医院学科技术发展及院区需要增添专业设备投入，以满足我市人民群众不断提高的口腔医疗服务需求。推进智慧医院建设，加快数字化医院建设进程，更新升级医院信息化系统，优化医院业务流程、服务流程和管理流程，更好地服务于患者，提高服务效率和管理水平，提质增效，进一步方便群众就医。确保用电及消防安全，对A座消防设施、强弱电及水暖设施进行改造，并对一、三、四、八、九层进行重新装修，改造面积约4200平方米，提升医院就诊环境。 |  |  | 医院学科技术发展及院区增添专业设备投入，推动口腔专业技术提升。结合医院实际情况，提高信息化建设水平，改造就诊流程，方便患者就医。
项目预算 执行情况 （20分） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  | 1886.46 | 1407.39 | 20 | 74.6% | 15 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：财政拨款 |  | 1886.46 | 1407.39 | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | - | - | -
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 预期指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 设备数量 | 230台 | 220 | 5 | 4.78 |  | 定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
|  |  | 维修完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 质量优良率 | 优 | 100% | 5 | 5
|  |  | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 预算执行与管理 | 100% | 74.6 | 5 | 3.73 | 原因1、部分财政资金2019年11月到位。2、根据合同约定付款期限，未完成全额支付.
|  |  | 政府采购规范性 | 合规 | 均已走政府采购手续 | 5 | 5
|  |  | 设备购置完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 政府采购节约率 | ≥3% | 8% | 5 | 5
|  | …… | ……
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 经济效益增长率 | ≥15% |  | 5 | 5
……
|  | 社会效益 指标 | 体现医院公益性 | 每人次费用，药占比、耗占比保持在较低水平，就诊人次增长11.05% | 药占比0.75%，耗占比13.57% | 5 | 5
|  |  | 信息公开情况 | 公开 | 公开 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 环评、污水处理等达标 | 达标 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 社会评价，医疗质量、医院综合实力提升 | 三级甲等医院，全国文明单位等 |  | 5 | 5
|  |  | 专业技术人员管理机制 | 健全 | 健全 | 5 | 5
|  | …… | ……
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度指标 | ≥95% | ≥99% | 10 | 10
……
总分 |  |  | 93.51
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 十大临床重点、精品特色专科建设专项经费
附件1
市级预算项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
主管部门（盖章）： | [8 empty] | 单位：万元
项目名称 |  | 十大临床重点、精品特色专科建设专项经费 |  |  | 主管部门 | 济南市卫生健康委员会
项目实施单位 |  | 济南市口腔医院 |  |  | 项目负责人 | 王强 |  | 联系电话 | 86261672
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  | 年度总体目标完成情况综述
|  | 口腔疾病诊疗中心、牙体牙髓病临床特色精品专科、正畸临床特色精品专科。年度目标为加大资金投入，完善设施设备，加大培训力度，提升服务能力、技术水平、人才队伍、科研能力，同时发挥辐射带动作用，全市医联体建设。 |  |  | 2019年度加大资金投入，完善设施设备，加大培训力度，提升服务能力、技术水平、人才队伍、科研能力，同时发挥辐射带动作用，全市医联体建设，加强对基层医疗卫生机构的对口支援，通过技术指导，提升全市口腔医疗服务同质化水平。口腔疾病诊疗中心、牙体牙髓病临床特色精品专科、正畸临床特色精品专科建设取得较大成效。
项目预算 执行情况 （20分） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  | 308 | 275.62 | 20 | 89.49% | 18 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：财政拨款 |  | 308 | 275.62 | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | - | - | -
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 预期指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 预算执行率 | 100% | 0.9 | 5 | 4.5 |  | 定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
|  |  | 培训次数完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训人员考核通过率 | 95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训人员覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 设备购置及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5
|  |  | 培训工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5
|  |  | 计划完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 设备投入使用率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 对口支援人员到位率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 信息公开情况 | 公开 | 公开 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 配套设施完善情况 | 健全 | 健全 | 5 | 5
|  |  | 长效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
……
总分 |  |  | 97.5
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 结算2018年度儿童窝沟封闭和拨付2019年度预算资金
附件1
市级预算项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
主管部门（盖章）： | [8 empty] | 单位：万元
项目名称 |  | 结算2018年度儿童窝沟封闭和拨付2019年度预算资金 |  |  | 主管部门 | 济南市卫健委、济南市教育局、济南市财政局
项目实施单位 |  | 济南市口腔医院 |  |  | 项目负责人 | 王强 |  | 联系电话 | 86261672
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  | 年度总体目标完成情况综述
|  | 年度内，我市居住生活的小学二年级（按年初统计）全部学生（约6-8岁儿童），经定点医疗机构医生检查，符合牙齿窝沟封闭适应证者（即儿童口腔中完全萌出第一恒磨牙且窝沟较深或有患龋倾向的），接受免费牙齿窝沟封闭术。进行儿童口腔健康教育、培训合格的窝沟封闭医师，监督各实施单位窝沟封闭顺利完成，检查窝沟封闭质量并进行督导，保证窝沟封闭项目的的正常开展，降低儿童龋病患病率。 |  |  | 2019年度完成窝沟封闭学生77150人，进行儿童口腔健康教育、培训合格的窝沟封闭医师，监督各实施单位窝沟封闭顺利完成，检查窝沟封闭质量并进行督导，保证窝沟封闭项目的的正常开展，降低儿童龋病患病率。
项目预算 执行情况 （20分） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  | 33.87 | 3.5 | 20 | 10.33 | 2.07 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：财政拨款 |  | 33.87 | 3.5 | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | - | - | -
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 预期指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 完成学生数量 | 77150人 | 77150人 | 5 | 5 |  | 定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
|  |  | 建档完成数 | 77150份 | 77150份 | 3 | 3
|  |  | 口腔宣教场次 | 8000次 | 8000余次 | 3 | 3
|  |  | 培训医生场次 | 1场 | 1场 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 建档合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 窝沟封闭脱落率 | ≥30% | ≥28.42% | 3 | 3
|  |  | 培训医生合格率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 宣传覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 建档及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3
|  |  | 培训开展及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3
|  |  | 学校宣传及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3
|  |  | 窝沟封闭实施及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 儿童口腔健康教育覆盖率 | 95% | 95% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 信息公开 | 公开 | 公开 | 15 | 15
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 家长满意度指标 | 95% | 95% | 5 | 5
总分 |  |  | 82.07
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。